## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Week
[6 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Decide project approach | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
Order hardware | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
Calibrate sensors | 39 | 4 | 40 | 5 | 100%
Data acquisition | 40 | 4 | 40 |  | 80%
Work with case design | 41 | 2 | 43 | 2 | 100%
Assemble case with hardware | 43 | 2 | 45 |  | 50%
Design pulleysystem | 45 | 4 | 41 | 49 | 100%
Uncertainty analysis | 47 | 3 | 47 | 0 | 0%
Implement pulleysystem | 49 | 2 | 48 | 49 | 30%
Write report | 37 | 15 | 37 |  | 60%
Clean up | 1 | 1 |  |  | 0%
Pressure sensor | 48 | 2 | 48 | 2 | 80%
Activity 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activity 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%